## Tâches
ID de tâche | Nom de tâche | Nom du compartiment | Progression | Priorité | Attribué à | Créé par | Date de création | Date de début | Date d’échéance | Est périodique | En retard | Date de fin | Exécuté par | Éléments de la liste de contrôle effectués | Éléments de la liste de contrôle | Étiquettes | Description
FmPTsziBIEKGNCoPg17wX5YAI0x_ | Bonus 2 : Qui sont-ils ? | Tâches bonus | Terminées | Minimum | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 22/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
51n2VfXyeUSi3mXXjwP5TpYANjfo | Bonus 1 : Améliorer le jeu | Tâches bonus | En cours | Minimum | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 |  | 29/09/2023 | false | false
evVPqzWY2USAV7rcFALeyZYAJE-7 | Mission 5.2 : Ressource de mana | Tâches optionnelle | Terminées | Moyen | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
9N2fiFLl20uS16F_ujn9LpYAN7xi | Mission 5.1 : Combat magique | Tâches optionnelle | Terminées | Moyen | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
s2xF1cIC2U6s4MIbpXsRNpYALIjr | Mission 4 : Expérience | Tâches optionnelle | Terminées | Moyen | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
-dJGqAX3MkquTqIvV5HZcpYAPVsS | Mission 3 : Initiative | Tâches optionnelle | Terminées | Moyen | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 27/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
URH41gk0F0GYDePnFrcMmZYACkXU | Tâche 20 : Duel | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 25/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
yfZk802xbUe-DG7PnJqQIZYAPnin | Tâche 19 : Ready Player One | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 25/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
DusFkoJaPki0o2fNDOWYgJYANPJt | Tâche 18 : A.I. Intelligence artificielle | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 25/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
JARhgwKKxEO3ssgMy7CWC5YABHWg | Tâche 17 : Fighter Squad | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 25/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
2DAJzE1BcUqIBKpBQundBpYAOGtl | Tâche 16 : La Chose | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 25/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
lCBkVEpP1kStA1iuoVyWgpYACRiI | Tâche 10 : Wingardium leviosa | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan;POMBO Lola | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
gEsmtnzvbkSQZTD_8eQknpYACsWD | Tâche 9 : Potion de poison | À faire | Terminées | Important | POMBO Lola | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
ygraFqqpbEqErws4CED415YAOi55 | Mission 2.1 : Limite d’inventaire | Tâches optionnelle | Terminées | Moyen | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 22/09/2023 | COMMEAU Yoan
QDYLVGhRHUqtjndDr5ChuZYAFDNr | Mission 2.2 : On and on and on | Tâches optionnelle | Terminées | Moyen | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 22/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 22/09/2023 | COMMEAU Yoan
cOtDhVSK006I8SdTEOmDDZYAJitS | Tâche 15 : Mamma Mia | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 23/09/2023 | 25/09/2023 | false | false | 22/09/2023 | COMMEAU Yoan
tToB3apn_0WWWapxXVbOOZYAMTL0 | Tâche 14 : I saw it in the mirror | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 23/09/2023 | 25/09/2023 | false | false | 22/09/2023 | COMMEAU Yoan
lHM9fWgYAkew59jUQtT2CZYAHs1I | Tâche 8 : Wasted ! | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan;POMBO Lola | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | false | false | 21/09/2023 | COMMEAU Yoan
sFteWTXAT0qCYEslSa1YuZYAH9tq | Mission 1 : Amélioration de la création de personnage | Tâches optionnelle | Terminées | Moyen | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 28/09/2023 | false | false | 21/09/2023 | COMMEAU Yoan
9MKSGykmFkixNLhgwpDnd5YAHkkd | Tâche 13 : Gimme! Gimme! Gimme! | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 23/09/2023 | 25/09/2023 | false | false | 20/09/2023 | COMMEAU Yoan
jz0omlpqdUCyeJaAarDkRpYABJgG | Tâche 12 : Two for the Price of One | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 23/09/2023 | 25/09/2023 | false | false | 19/09/2023 | COMMEAU Yoan
pRl7dvPgYESdKTJmVGYlLpYAKyxj | Tâche 11 : Money, money, money | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 23/09/2023 | 25/09/2023 | false | false | 19/09/2023 | COMMEAU Yoan
mw9DWZtPH02EHYj63RBqG5YAJrPx | Tâche 7 : Marchand | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | false | false | 19/09/2023 | COMMEAU Yoan
0Q-hFzSpQUizVKCIzp99gpYANroq | Tâche 1 : Création du menu | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | false | false | 19/09/2023 | COMMEAU Yoan
D5wQphRGpE6v4TV1MTkYL5YABWz- | Tache 6 Take pot | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan;POMBO Lola | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | false | false | 19/09/2023 | COMMEAU Yoan
1ht3VRequE-xns2To8xvw5YAGF9r | Tache 5 Acces inventory | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan;POMBO Lola | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | false | false | 19/09/2023 | COMMEAU Yoan
l9w9vitVakOFUXzcra9dzJYAK-mB | Tache 4 Display Info | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan;POMBO Lola | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | false | false | 19/09/2023 | COMMEAU Yoan
sfTokzzRGUSjGTgEy9Ic4pYABvkr | Tache 3 Init perso | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan;POMBO Lola | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | false | false | 19/09/2023 | COMMEAU Yoan
RRpn45fvk0aTFXLfgKplQJYAJ5zS | Tache 2 Créa perso | À faire | Terminées | Important | COMMEAU Yoan;POMBO Lola | COMMEAU Yoan | 19/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | false | false | 19/09/2023 | COMMEAU Yoan
hMRfk5n2Z0SJd5RurolusJYAINfx | Tâche 21 : I Want to Break Free | Tâches optionnelle | Terminées | Moyen | COMMEAU Yoan | COMMEAU Yoan | 29/09/2023 | 27/09/2023 | 29/09/2023 | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan
5XZA_hUSfEmhVW5aArqbhJYAN0o- | Tâche 22 : Don’t stop me now | Tâches optionnelle | Non commencées | Moyen |  | COMMEAU Yoan | 29/09/2023 |  |  | false | false
mLNTL2CVLEiCILsnN5Lj7ZYAKlkb | Tâche 23 : The show must go on | Tâches optionnelle | Non commencées | Moyen |  | COMMEAU Yoan | 29/09/2023 |  |  | false | false
AKaEotOlbUONrhMsXjQx25YANXU_ | Tâche 24 : Another one bites the dust | Tâches optionnelle | Non commencées | Moyen |  | COMMEAU Yoan | 29/09/2023 |  |  | false | false
mzk14BpNaU65Dj3y85bdj5YAJlIH | Bonus 3 : Le dernier artiste | Tâches bonus | Terminées | Minimum |  | COMMEAU Yoan | 29/09/2023 |  |  | false | false | 29/09/2023 | COMMEAU Yoan

## Nom du plan
Nom du plan | GROUPE - Projet Red
ID du plan | 3yJ1eCW_u0CzrbBluowBOpYAFtet
Date d'exportation | 29/09/2023